Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia

STYCZEŃ 2018

Pierwsze spotkanie zespołu, ustalenie zakresu dokumentu, jakie dane obejmować ma diagnoza, wstępne wytyczenie celów, ustalenie zakresu zadań i odpowiedzialności.

LUTY 2018

Wybór wykonawcy zakresu analitycznego, tj. zbieranie i analiza danych oraz analiza poszczególnych dokumentów z zakresu mieszkalnictwa przez SP, TG, STBS oraz przez Wykonawcę zewnętrznego.

STYCZEŃ - LUTY 2018

Określenie podmiotów realizujących budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Miasta Stargard. Rozpoczęcie zbierania danych do diagnozy z określeniem narzędzi wsparcia.

LUTY– 2018

Wybór Eksperta zewnętrznego: koordynacja i ocena poszczególnych etapów.

MARZEC - CZERWIEC 2018

Kolejne spotkanie zespołu podsumowujące dotychczasowe ustalenia i umożliwiające wprowadzenie korekt do początkowych założeń na podstawie zebranych danych. Dalsze zbieranie danych i tworzenie wstępnego zarysu kształtu dokumentu. Analiza wniosków
z *Analizy stanu zagospodarowania miasta* oraz *Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę*.

LIPIEC - SIERPIEŃ 2018

Zakończenie etapu zbierania danych i przystąpienie do sporządzenia diagnozy. Spotkanie zespołu.

WRZESIEŃ 2018

Sporządzenie diagnozy i konkretyzacja celów. Stworzenie wstępnego zakresu działań niezbędnych do realizacji celów. Spotkanie zespołu.

PAŹDZIERNIK 2018

Zakończenie tworzenia części strategicznej dokumentu obejmującej cele i działania. Spotkanie zespołu.

LISTOPAD 2018

Zakończenie tworzenia projektu dokumentu, prezentacja i opiniowanie przez Wydziały
i jednostki UM.

GRUDZIEŃ 2018 - STYCZEŃ 2019

Wprowadzanie poprawek po konsultacjach projektu.

LUTY 2019

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską.